新竹市香山區港南國民小學105學年度ipad行動學習教學計畫

一、計畫目標

隨著教育思潮、課程與教學設計的不斷修正與推陳出新，目前本校徵得竹大呂菁菁教授、竹大附小自主學習社群的合作，希望透過資訊媒材運用，落實多元的有效教學，翻轉傳統的學習方式，改變學生學習模式並擴展學生視野。

二、計畫推動願景

(一) 增進教師行動學習及資訊融入教學專業知能，鼓勵教學創新之行動學習模式。

(二) 善用行動輔具及資源，設計多元之行動學習模式，提升學生學習成效與興趣。

(三) 建構教學資源共享的平台，提升資訊獲取與利用的成效，達自主學習的目的。

三、具體執行內容與做法

(一)醞釀期(105.05-105.06)：尋求跨校合作的夥伴，經由竹教大呂菁菁教授的穿針引線，本校

已於105年6月與竹教大附小自主學習社群進行對話。

(二)準備期(105.07-105.09)：

1.參加自主學習工作坊：由校長親自帶領本校教師參加為期三天的工作坊，此工作坊乃由竹教大及竹教大附小共同開設，培養教師自主學習教學能力。

2.充實教學資訊環境與設備:

(1)建置「教學分享平台」，透過行動研究及合作研討的形式，建構最適宜教師自主學習教學活動分享平台，讓老師在教學資訊材料上左右逢源。

(2)提昇網路環境，建置分組討論學習情境及即時回饋互動系統，以提升教師自主學習課程設計的效能及學生學習成效的立即回饋。

(3)教學資源：iPad Air與40台iPad 、班班有APPLE TV…等。

(三)實作期(105.09-106.05)：

1.落實於教學現場：由社群成員於語文領域實作行動學習方案。本校實施班級以六年級學生19名及五年級學生8名為主要對象。

2.聘請專家教學者蒞校指導：聘請竹教大呂菁菁教授以其多年指導之竹大附小自主學習社群成員，定期蒞校與本校教師進行研討。

3.因應教師的實際教學需求，提升其運用APP之能力，達到即時學習與即時回饋、分享的學習模式。

4.將自主學習教學教案、學習單…等成果轉化成QR code，提供下載、分享教學成果。

(四)反思期：106.06-106.07

1.彙整執行歷程：透過歷程的整理回顧計畫執行之優缺點，做為日後繼續前進的參考。

2.期末成果分享：將自主學習教學歷程轉化成QR  code掛網分享。

(五)年度進度規劃

| 場次 | 日期/ 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 講師/主持人 /參與者 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105.08.02 | 暑期工作坊研習成果分享 | 教學與實作 | 1.呂菁菁教授及 附小團隊 2.陳麗雲校長及 本校教學團隊 | 綜合教室 |
| 2 | 105.09.05 | ｢課文提問｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 3 | 105.09.26 | ｢課文提問｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 4 | 105.10.03 | ｢內容深究｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 5 | 105.10.24 | ｢內容深究｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 6 | 105.10.31 | ｢大量閱讀｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 7 | 105.12.05 | ｢大量閱讀｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 8 | 106.02.06 | ｢國字教學｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 9 | 106.03.06 | ｢國字教學｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 10 | 106.03.13 | ｢讀書心得報告寫作｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 11 | 106.04.05 | ｢讀書心得報告寫作｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 12 | 106.04.10 | ｢形式深究｣ 的新教法1 | 對話、討論、分享 |  |  |
| 13 | 106.05.01 | ｢形式深究｣ 的新教法2 | 教學觀察與回饋 |  |  |
| 14 | 106.06.07 | 成果發表 | 對話、討論、分享 |  |  |

四、預期成效

(一)教師熟練運用資訊媒材，落實多元的有效教學，翻轉傳統的學習方式。

(二)學生學習模式獲得改變，提升學習興趣與成效，擴展學生的學習視野。

(三)增加資訊融入語文之相關教學媒材，建構資源共享平台，利益教與學。

五、經費概算表

| 項次 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講座鐘點費 | 15 | 時 | 1,600 | 24,000 | 6次週一各2小時 1次週三為3小時 |
| 2 | 內聘講座鐘點費 | 15 | 時 | 800 | 12,000 | 備課日1次2小時 5次週一各2小時 1次週三為3小時 |
| 3 | 文具材料費 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |  |
| 4 | 膳食費 | 1 | 式 | 3,000 | 3,000 | 每人便當80元茶水20元 |
| 5 | 雜支 | 1 | 式 | 800 | 800 |  |
|  | 合計 |  |  |  | 44,800 |  |
| 以上經費依實際需要得相互勻支。 |

六、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。